## Página1
id | Descrição do Risco | Probabilidade (P) 1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta | Impacto (I) 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto | Fator de Risco (P) x (I) | Ação - Evitar - Mitigar | Como?
1 | Algum membro sair da faculdade | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Atribuir menos tarefas; Estar atento ao comprometimento; Estar disposto a assumir tarefa em eventual ocorrência;
2 | Não entregar tarefa no prazo determinado | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Garantir que o Trello esteja devidamente organizado; Comunicar com antecedência o grupo caso haja algum impedimento; Estar disposto a ajudar caso seja necessário;
3 | Falta de comprometimento/ Falta de capricho nas tarefas | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Manter frequentemente a comunicação entre os membros nas reuniões; Ser comprometido com o projeto;
4 | Mudanças repentinas por parte do cliente | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Entender que a mudança repentina é inevitável e estar preparado; Fazer um código sustentável;
5 | Segurança/Integridade do sistema | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Check-out/ Monitoramento de todos os componentes do projeto frequentemente; Em caso de alguma inconsistência, comunicação imediata aos membros do grupo;